## ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ .....................................
คณะ/หน่วยงาน.........................................
รายการ |  |  | งบประมาณ | [7 empty] | แผน/ผล | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว)
|  |  | รับจัดสรร | [8 empty] | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |  | รวม | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | (บาท) | เลขที่ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | จำนวนเงิน | เงินเหลือจ่าย | เบิกจ่าย | คงเหลือ
|  |  |  | สัญญา | สัญญา | สัญญา | ตามสัญญา (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค.
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6=(1-5) | (7) | 8=(5-7)
ครุภัณฑ์
งาน/โครงการ/ผลผลิต | bar: ต.ค. to ก.พ.
คณะ/หน่วยงาน
1. ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม
1.... | [10 empty] | แผน
ผล
2.... | [10 empty] | แผน
ผล
2. ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยสูงเกิน 1 ล้านบาท รวม
1.... | [10 empty] | แผน
ผล
2.... | [10 empty] | แผน
ผล
รวมครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
งาน/โครงการ/ผลผลิต | bar: ต.ค. to ก.พ.
คณะ/หน่วยงาน
1.... | [10 empty] | แผน
ผล
2.... | [10 empty] | แผน
ผล
รวมสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น | bar: ต.ค. to ก.ค.
หมายเหตุ
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (โปรดระบุโครงการ/กิจกรรม) |  |  | 1.......................................................................................................................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้รายงาน ......................................... |  |  | ผู้ตรวจสอบ ...............................................
ตำแหน่ง.................................................. |  |  | ตำแหน่ง.....................................................

## เงินกัน
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน (PO)
ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จำนถึงวันที่ 5 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ
รายการ/งาน/โครงการ | ยอดเงินตาม | [5 empty] | แผน/ผล | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน | [13 empty] | หมายเหตุ
| PO | [6 empty] | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
| (บาท) | เลขที่ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  | (รวม) | (รวม)
|  | สัญญา | สัญญา | สัญญา | (บาท) | (บาท) |  |  |  | 1957-10-01 | 1957-11-01 | 1957-12-01 | 1958-01-01 | 1958-02-01 | 1958-03-01 | 1958-04-01 | 1958-05-01 | 1958-06-01 | 1958-07-01 | 1958-08-01 | 1958-09-01
คณะวิศวกรรมศาสตร์
งาน/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ชุดเครื่องกัดและเครื่องกลึง ระบบ CNC 1 ชุด | 609500 | ม.อบ.(วศ) 07/2557 | 21 ส.ค. 57 | 19 พ.ย. 57 | 609500 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-11-01: 609500
4. เครื่องวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน 1 | 850000 | ม.อบ.(วศ) 10/2557 | 26 ส.ค. 57 | 24 พ.ย. 57 |  | 850000 | แผน | [14 empty] | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
เครื่อง | [6 empty] | ผล | [14 empty] | PO 7005639630
5. เครื่องแยกเยื่อกรอง 1 เครื่อง | 588000 | ม.อบ.(วศ) 09/2557 | 25 ส.ค. 57 | 23 ธ.ค. 57 | 588000 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-12-01: 588000
7. ชุดอินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด | 207200 | ม.อบ.(วศ) 15/2557 | 4 ก.ย. 57 | 3 ธ.ค. 57 |  | 207200 | แผน | [14 empty] | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
[7 empty] | ผล | [14 empty] | PO 7005717149
8. ชุดเครื่องวัดปริมาณทางไฟฟ้า (Digital | 318539 | ม.อบ.(วศ) 06/2557 | 21 ส.ค. 57 | 19 พ.ย. 57 | 318539 | 0 | แผน
Multimeter) 1 ชุด | [6 empty] | ผล |  |  | 1957-11-01: 318539
ชุดโปรแกรมการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งควบคุม | 672300 | ม.อบ.(วศ) 14/2557 | 26 ส.ค. 57 | 25 ต.ค. 57 | 672300 | 0 | แผน
เครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC) จำนวน 1 ชุด | [6 empty] | ผล |  |  | 1957-11-01: 672300
11. ชุดทดสอบการวัดแรงบิด 1 ฃุด | 406600 | ม.อบ.(วศ) 11/2557 | 26 ส.ค. 57 | 24 พ.ย. 57 | 406600 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-11-01: 406600
12.. เครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ 1 เครื่อง | 428000 | ม.อบ.(วศ) 12/2557 | 22 ส.ค. 57 | 20 พ.ย. 57 | 428000 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-11-01: 428000
13. ชุดวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และก๊าซมลพิษจากปล่องระบาย | 350960 | ม.อบ.(วศ) 13/2557 | 26 ส.ค. 57 | 24 พ.ย. 57 | 350960 | 0 | แผน
ในเครื่องยนต์ดีเซล | [6 empty] | ผล |  |  | 1957-12-01: 350960
14. ชุดฝุกการออกแบบและปฏิบัติงานเครื่องกลึงCNC และเครื่องกัด CNC พร้อมซอฟแวร์ 1 เครื่อง | 413500 | ม.อบ.(วศ) 07/2557 | 21 ส.ค. 57 | 19 พ.ย. 57 | 413500 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-11-01: 413500
รวมเงิน | 4844599 |  |  |  | 3787399 | 1057200
คณะเกษตรศาสตร์
งาน/โครงการ : แผนงานขยายโอกาสและพัฒคุณภาพการศึกษา
2. ชุดเครื่องมือพื้นฐานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น | 3438000 | ม.อบ.(กษ)04/2557 | 14 ส.ค. 57 | 12 พ.ย 57 | 3438000 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-11-01: 3438000
รวมเงิน | 3438000 |  |  |  | 3438000 | 0
สำนักงานอธิการบดี
งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุภัณฑ์การศึกษา
1. โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่าง ขนาด 1.50×3.60×0.90 ม. พร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ ขนาด 0.30×2.90×0.75 ม. 15 ชุด | 2964000 | ม.อบ. 16/2557 | 1 ส.ค. 57 | 9 ต.ค. 57 | 2964000 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-10-01: 2964000
2. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง 0.75×4.20×0.80ม. 3 ชุด | 270000 | ม.อบ. 16/2557 | 1 ส.ค. 57 | 9 ต.ค. 57 | 270000 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-10-01: 270000
10. โต๊ะปฏิบัติการกลางติดผนังรูปตัวแอล ขนาด 0.75x6.40x0.80 ม. จำนวน 1 ชุด | 214900 | ม.อบ.16/2557 | 1 ส.ค. 57 | 9 .ต.ค. 57 | 214900 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-10-01: 214900
11. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x3.5x0.80 ม. จำนวน 1 ชุด | 63900 | ม.อบ.16/2557 | 1 ส.ค. 57 | 9 .ต.ค. 57 | 63900 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-10-01: 63900
12. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x5.00x0.80 ม. จำนวน 3 ชุด | 257100 | ม.อบ.16/2557 | 1 ส.ค. 57 | 9 .ต.ค. 57 | 257100 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-10-01: 257100
14. เก้าอี้สตูลห้องปฏิบัติการกลาง ขนาด 590x590x471-710 มม. (กxลxส) จำนวน 12 ชุด | 27408 | ม.อบ.16/2557 | 1 ส.ค. 57 | 9 .ต.ค. 57 | 27408 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-10-01: 27408
15. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x3.90x0.80 ม. จำนวน 1 ชุด | 80000 | ม.อบ.16/2557 | 1 ส.ค. 57 | 9 .ต.ค. 57 | 80000 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-10-01: 80000
16. โต๊ะปฏิบัติการกลางติดผนังรูปตัวแอล ขนาด 0.75x17.40x.80 จำนวน 1 ชุด | 322692 | ม.อบ.16/2557 | 1 ส.ค. 57 | 9 .ต.ค. 57 | 322692 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-10-01: 322692
17. ชุดกล้องวงจรปิดประจำอาคารเรียนรวม 2 ชุด | 200000 | ม.อบ.17/2557 | 1 ส.ค. 57 | 29 ก.ย. 57 | 200000 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-12-01: 200000
รวมเงิน | 4400000 |  |  |  | 4400000 | 0
รวมครุภัณฑ์ | 12682599 |  |  |  | 11625399 | 1057200
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2. อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล | 801690 | ม.อบ. (พศ.)01/2557 | 4 มี.ค. 57 | 26 มิ.ย. 58 | 801690 | 0 | แผน
[7 empty] | ผล |  |  | 1957-11-01: 801690
รวมวงเงินค่าก่อสร้าง | 801690 |  |  |  | 801690 | 0
สำนักงานอธิการบดี
3. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา | 34588750 |  |  |  | 0 | 34588750 | แผน
ผล
| 5748050 |  |  |  | 0 | 5748050 | แผน
ผล
รวมวงเงินค่าก่อสร้าง | 40336800 |  |  |  | 0 | 40336800
4. ระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
4.1 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
4.1.1 โครงการวางท่อประปาและปรับปรุงระบบจราจร | 2260000 | ม.อบ.08/2557 | 17 มิ.ย. 57 | 13 พ.ย. 57 |  |  | แผน | [14 empty] | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
[7 empty] | ผล | [14 empty] | (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)
งวดที่ 1 | 452000 |  |  |  | 0 | [16 empty] | PO 7005396624
งวดที่ 2 | 452000 |  |  |  | 0
งวดที่ 3 | 452000 |  |  |  | 0
งวดที่ 4 | 452000 |  |  |  | 0
งวดที่ 5 | 452000 |  |  |  | 0
รวมวงเงินค่าก่อสร้าง | 2260000 |  |  |  | 0 | 2260000
4.1.2 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ระยะที่ 1 | 2330000 | ม.อบ. 05/2557 | 13 มิ.ย. 57 | 9 พ.ย. 57 |  |  | แผน
ผล
งวดที่ 1 | 466000 |  |  |  | 466000 |  |  |  |  | 1957-10-01: 466000
งวดที่ 2 | 466000 |  |  |  | 466000 |  |  |  |  | 1957-10-01: 466000
งวดที่ 3 | 466000 |  |  |  | 466000 |  |  |  |  | 1957-11-01: 466000
งวดที่ 4 | 466000 |  |  |  | 466000 |  |  |  |  | 1957-11-01: 466000
งวดที่ 5 | 466000 |  |  |  | 454164.95 |  |  |  |  | 1957-11-01: 454164.95
รวมวงเงินค่าก่อสร้าง | 2330000 |  |  |  | 2318164.95 | 11835.05
4.1.3 โครงการปรับปรุงผิวถนนฟาร์มเกษตรและก่อสร้างถนนทางเข้าร่องก่อ | 3490000 | ม.อบ.04/2557 | 13 มิ.ย. 57 | 9 พ.ย. 57 |  |  | แผน
ผล
งวดที่ 1 | 698000 |  |  |  | 698000 |  |  |  |  | 1957-10-01: 698000
งวดที่ 2 | 698000 |  |  |  | 698000 |  |  |  |  | 1957-10-01: 698000
งวดที่ 3 | 698000 |  |  |  | 698000 |  |  |  |  | 1957-10-01: 698000
งวดที่ 4 | 698000 |  |  |  | 698000 |  |  |  |  | 1957-10-01: 698000
งวดที่ 5 | 698000 |  |  |  | 698000 |  |  |  |  | 1957-10-01: 698000
รวมวงเงินค่าก่อสร้าง | 3490000 |  |  |  | 3490000 | 0
4.2 โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมและสนามกีฬา
4.2.1 โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ | 2535000 | ม.อบ.10/2557 | 10 ก.ค. 57 | 6 ธ.ค. 57 |  |  | แผน | [14 empty] | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
[7 empty] | ผล | [14 empty] | (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)
งวดที่ 1 | 507000 | [20 empty] | PO 7005397224
งวดที่ 2 | 507000
งวดที่ 3 | 507000
งวดที่ 4 | 507000
งวดที่ 5 | 507000
รวมวงเงินค่าก่อสร้าง | 2535000 |  |  |  | 0 | 2535000
4.2.2 โครงการปรับปรุงอาคารกีฬา สนามกีฬา และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | 4680000 | ม.อบ.11/2557 | 9 ก.ค. 57 | 6 ธ.ค. 57 |  |  | แผน | [14 empty] | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
[7 empty] | ผล | [14 empty] | (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)
งวดที่ 1 | 936000 | [20 empty] | PO 7005398710
งวดที่ 2 | 936000
งวดที่ 3 | 936000
งวดที่ 4 | 936000
งวดที่ 5 | 936000
รวมวงเงินค่าก่อสร้าง | 4680000 |  |  |  | 0 | 4680000
4.3 โครงการปรับปรุงพื้นที่และอาคาร
4.3.1 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม 2-5 | 2390000 | ม.อบ.09/2557 | 8 ก.ค. 57 | 4 ธ.ค. 57 |  |  | แผน | [14 empty] | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
[7 empty] | ผล | [14 empty] | (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)
งวดที่ 1 | 478000 |  |  |  | 478000 |  |  |  |  | 1957-10-01: 478000; 1958-09-01: 478000 | PO 7005397302
งวดที่ 2 | 478000 |  |  |  | 478000 |  |  |  |  | 1957-11-01: 478000
งวดที่ 3 | 478000
งวดที่ 4 | 478000
งวดที่ 5 | 478000
รวมวงเงินค่าก่อสร้าง | 2390000 |  |  |  | 956000 | 1434000
4.3.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย | 900000 | ม.อบ.12/2557 | 11 ก.ค. 57 | 6 ต.ค. 57 |  |  | แผน
ผล
งวดที่ 1 | 270000 |  |  |  | 270000
งวดที่ 2 | 270000 |  |  |  | 270000
งวดที่ 3 | 360000 |  |  |  | 360000 |  |  |  |  | 1957-11-01: 360000
รวมวงเงินค่าก่อสร้าง | 900000 |  |  |  | 900000 | 0
4.3.3 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า | 1547000 | ม.อบ.13/2557 | 11 ก.ค. 57 | 7 พ.ย. 57 |  |  | แผน | [14 empty] | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
[7 empty] | ผล | [14 empty] | (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)
งวดที่ 1 | 386750 |  |  |  | 386750 | [16 empty] | PO 7005389267
งวดที่ 2 | 386750
งวดที่ 3 | 386750
งวดที่ 4 | 386750
รวมวงเงินค่าก่อสร้าง | 1547000 |  |  |  | 386750 | 1160250
4.3.4 โครงการก่อสร้างหลังคาที่จอดรถและอาคารเก็บวัสดุ | 1100000 | ม.อบ.06/2557 | 13 มิ.ย. 57 | 10 ต.ค. 57 |  |  | แผน
ผล
งวดที่ 1 | 275000 |  |  |  | 275000 |  |  |  |  | 1957-10-01: 275000
งวดที่ 2 | 275000 |  |  |  | 275000 |  |  |  |  | 1957-11-01: 275000
งวดที่ 3 | 275000 |  |  |  | 275000 |  |  |  |  | 1957-12-01: 275000
งวดที่ 4 | 275000 |  |  |  | 275000 |  |  |  |  | 1957-12-01: 275000
รวมวงเงินค่าก่อสร้าง | 1100000 |  |  |  | 1100000 | 0
รวมเงิน | 21232000 |  |  |  | 9150914.95 | 12081085.05
5.อาคารปฏิบัติการรวม | 54450000 | ม.อบ.08/2556 | 1 ส.ค. 56 | 22 พ.ค. 58 |  |  | แผน | [14 empty] | โอนให้อาคารศูนย์การศึกษา
[7 empty] | ผล | [14 empty] | 47117760
งวดที่ 1 | 7332240 |  |  |  | 7332240
งวดที่ 2 | 7266480
งวดที่ 3 | 9337920
งวดที่ 4 | 9173520
งวดที่ 5 | 13645200
งวดที่ 6 | 7694640
รวมวงเงินค่าก่อสร้าง | 54450000 |  |  |  | 7332240 | 0
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 116820490 |  |  |  | 17284844.95 | 52417885.05
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น | 129503089 |  |  |  | 28910243.95 | 53475085.05
หมายเหตุ :
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
1.)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................(ผู้จัดทำ) (นางสาวนัชชา สังข์มูล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วันที่ 4 มีนาคม 2557
ลงชื่อ............................................................(ผู้ตรวจสอบ) (นายรัชชนนท์ แกะมา) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 4 มีนาคม 2557